## Tabelle1
Projektplanung | Personen | Arbeitsmittel | Ergenis | Aufwand
Projektplanung |  | Lastenheft, Vorlage, Literatur | Pflichtenheft | 16h
Aufsetzen der Entwicklungumgebung |  | Literatur, Python | Git-Repo zur Erstellung von FMUs auf Python Scripten | 32h
Messdatenaufnahme |  | Labor, Versuchsaufbau | csv Dateien | 8h
Implementierung des Predictors |  | Literatur, Python | Predictor | 48h
Systemtests |  | Python | Unittests, Plots, enrms | 24h
Dokumentation |  | Textverarbeitung | Projektdokumentation | 80h